«Согласовано»                                                                                                                                                      «Утверждаю»

На заседании методического                                                                                                                               Директор МОУ СШ № 93

Совета МОУ СШ № 93                                                                                                                                         А.Г.Родионов

Протокол №1 от  26.08.2011г.

Подпрограмма

«Экспериментальная и инновационная  работа

МОУ СШ № 93 на 2011-2012 учебный год»

Тольятти 2011

Проблема:

В связи с экспериментом  по введению федерального государственного образовательного стандарта в начальной школе перед методической службой встают задачи по методической поддержке формирования универсальных учебных действий. Хотя в педагогической науке и практике признано значение УУД, но вплоть до настоящего времени серьезной и широкой систематической работы по их развитию не велось. Введение мыследеятельностной педагогики связано с новыми для педагогов технологиями и приемами обучения. Педагоги нуждаются в методическом сопровождении данных инноваций, ибо формирование УУД  и развитие процессов мыследеятельности являются ключевыми условиями повышения эффективности образовательного процесса. Знаниево-репродуктивная парадигма входит в противоречие с социальным заказом родителей, которые связывают будущность ребенка с уровнем полученного образования, имея в виду не столько знания, сколько поведенческие модели, умение работать в проблемном поле, принимать ответственные решения, коммуникативность, навыки успешного проживания в различных видах социума, способность к рискам и умение их прогнозировать. Насущной задачей методической службы становится разработка стратегии и перспективного плана обеспечения инновационного развития школы, реализация которого будет способствовать развитию современных образовательных технологий, поэтапному введению инноваций, завершенности всех этапов экспериментальной деятельности.

Цель подпрограммы:

- Интенсифицировать экспериментальную и инновационную деятельность за счет повышения квалификации педагогов, вовлечения в экспериментальную и инновационную деятельность  более 50% педагогов;

- Развитие современных образовательных технологий;

- Повышение уровня обученности учащихся школы;

- Повышение уровня ключевых компетентностей учащихся.

Задачи подпрограммы:

- Разработать план экспериментальной и инновационной работы на 2011-2012 учебный год;

- Организовать работу педагогов по изучению и введению технологий мыследеятельностной педагогики;

- Организовать методическую поддержку формирования универсальных учебных действий.

Гипотеза:

- Уровень обученности в общеобразовательных классах не ниже 50%;

- Уровень обученности в классах углубленного изучения и профильных – 75%;

- Развитие УУД, ключевых компетентностей на оптимальном уровне;

- Обеспечение видами внеурочной деятельности учащихся 1-2-х классов, исходя из их интересов и потребностей.

| Режим экспериментальной работы | Этапы экспериментальной работы |  |
| --- | --- | --- |
| Организационное и программно-методическое сопровождение эксперимента | Тема эксперимента: «О проведении эксперимента по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Самарской области» (Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 25 июня 2010 года № 116-од) (2-е классы) |  |
|  | Сентябрь 2011 |  |
| Нормативно-правовое сопровождение | - Приказ о направлении на курсовую подготовку, организованную министерством образования и науки Самарской области совместно с МОУ ДПО ЦПК «Центр развития образования г.о.Самара - Утверждение локальных актов и должностных инструкций, соответствующих требованиям ФГОС - Согласование основных образовательных программ начального общего образования на методическом совете. | Зам.директора Директор Зам.директора Директор |
| Информационное сопровождение | - Общее собрание родителей учащихся первых классов. - Общее собрание родителей учащихся вторых классов. - Размещение раздела «Внедрение ФГОС в МОУ СШ № 93» в школьной сети. | Зам.директора Зам.директора Зам.директора |
| Организационное сопровождение | - Знакомство участников образовательного процесса с изменениями в нормативной базе по переходу на ФГОС. - Составление плана работы творческих групп в МОУ № 93 по введению ФГОС - Тарификация работников ОУ. - Стартовая диагностика предметных умений учащихся 1,2-х классов. - Психологическая диагностика первоклассников и второклассников. - Организация образовательного процесса в 1-2-х классах. - Организация внеурочной деятельности учащихся 1,2-х классов в соответствии с выбранными направлениями. | Директор Зав.кафедрами Директор Зам.директора Психолог Зам.директора Зам.директора |
| Нормативно-правовое сопровождение | - Разработка и заключение трехсторонних договоров о предоставлении образовательных услуг. - Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения. - Утверждение БУП для 1-х классов СШ № 93. - Локальные акты (утверждение) - Утверждение плана работы творческих групп - Приказы, сопровождающие тарификацию работников ОУ - Утверждение директором плана работы МС и плана работы кафедр - Материалы для определения уровня сформированности предметных умений первоклассников (ДПО ЦПК «Центр развития образования г.о.Самара»). Диагностические материалы для психологического мониторинга первоклассников (Региональный социопсихологический центр). | Директор Директор Директор Директор Директор Директор Директор Зам.директора |
| Методическое сопровождение | - Педагогический совет - Консультации по апробации во 2-х классах рабочих программ по учебным предметам, разработанных учителями школы на основе примерных программ (в течение года). - Консультации по апробации новых образовательных технологий, отвечающим стандартам нового поколения (в течение года). | Зам.директора Зам.директора Зам.директора |
| Информационное сопровождение | - Размещение нормативных документов на информационном стенде для родителей. - Размещение нормативных документов в школьной локальной сети. - Размещение нормативных документов на сайте школы. | Зам.директора Зам.директора Зам.директора |
| Материально-техническое обеспечение | - Оснащение учебных кабинетов современным оборудованием (проекторы, мультимедийные устройства, ксероксы, сканеры, принтеры, маркерные доски,…) - Разработка банка электронных приложений к урокам. | Зам.директора Кураторы параллелей |
| Октябрь 2011 |  |  |
| Организационное сопровождение | - Консультирование педагогов 2-х классов по апробации рабочих программ по учебным предметам и новых образовательных технологий, отвечающим стандартам нового поколения. | Зам.директора |
| Нормативно-правовое сопровождение | - Изучение документов федерального и регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС | Зам.директора |
| Методическое сопровождение | - «Технологии деятельностного обучения». Открытые уроки во 2-х классах. | Зам.директора |
| Информационное сопровождение | - Размещение новых документов в разделе «Внедрение ФГОС в МОУ СШ № 93» в школьной сети. - Размещение нормативных документов на сайте школы. | Зам.директора |
| Материально-техническое обеспечение | - Пополнение банка электронных приложений к урокам. | Кураторы параллелей |
| Ноябрь 2011 |  |  |
| Организационное сопровождение | - Консультирование педагогов 2-х классов по апробации рабочих программ по внеурочной деятельности учащихся. | Зам.директора |
| Нормативно-правовое сопровождение | - Изучение документов федерального и регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС. | Зам.директора |
| Методическое сопровождение | - Открытые занятия внеурочной деятельности во 2-х классах. - Круглый стол (по проблемам, определенными творческими группами). | Зав.кафедрами Руководители творческих групп |
| Информационное сопровождение | - Сбор и анализ информации о передовом педагогическом опыте. - Размещение новых документов на информационном стенде для родителей. - Размещение новых документов в школьной локальной сети. - Размещение нормативных документов на сайте школы. | Зам.директора |
| Материально-техническое обеспечение | - Пополнение банка электронных приложений к урокам. | Кураторы параллелей |
| Декабрь 2011 |  |  |
| Организационное сопровождение | - Мониторинг результатов за первое полугодие 2011-2012 учебного года по введению ФГОС. - Результаты мониторинга учебных достижений учащихся по итогам I полугодия. - Заявка на курсы повышения квалификации по введению ФГОС для учителей будущих 3,5-х классов (на июнь) | Зам.директора Зам.директора Зам.директора |
| Нормативно-правовое сопровождение | - Определение списка учебников и учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС. | Зав.кафедрами |
| Методическое сопровождение | - «Формирование УУД учащихся». Открытые уроки и занятия в 1-2-х классах. | Зам.директора |
| Информационное сопровождение | - Педсовет - Советы параллелелей (родители). Анализ результатов по введению ФГОС НОО. Проблемы и пути решения. - Размещение новых документов на информационном стенде для родителей. - Размещение новых документов в школьной локальной сети. - Размещение информации о ходе внедрения ФГОС НОО на сайте школы. | Директор Председатель совета параллели Зам.директора Зам.директора Зам.директора |
| Материально-техническое обеспечение | - Анализ оснащения учебных кабинетов современным оборудованием. - Пополнение банка электронных приложений к урокам. | Зам.директора Кураторы параллелей |
| Январь 2012 |  |  |
| Организационное сопровождение | - Участие в региональной научно-практической конференции по проблемам и результатам введения ФГОС. | Директор |
| Методическое сопровождение | - Круглый стол «Апробация программ внеурочной деятельности второклассников» Консультации для учителей школы (по направлениям творческих групп) | Зам.директора |
| Информационное сопровождение | - Размещение новых документов в разделе «Внедрение ФГОС в МОУ СШ № 93» в школьной сети. - Размещение новых документов на информационном стенде для родителей. - Размещение информации о ходе внедрения ФГОС НОО на сайте школы. | Зам.директора Зам.директора |
| Материально-техническое обеспечение | - Пополнение банка электронных приложений к урокам. | Кураторы параллелей |
| Февраль 2012 |  |  |
| Организационное сопровождение | - Консультирование педагогов по организации накопительной системы оценки. | Зам.директора |
| Методическое сопровождение | - Круглый стол «Результаты апробации образовательных программ во 2-х классах» - Мастер-класс «Формирование УУД на различных этапах урока, занятия» | Зам.директора Зам.директора |
| Информационное сопровождение | - Пополнение информационного банка. - Накопление информации о передовом педагогическом опыте - Размещение новых документов в разделе «Внедрение ФГОС в МОУ СШ № 93» в школьной сети. - Размещение новых документов на информационном стенде для родителей. - Размещение информации о ходе внедрения ФГОС НОО на сайте школы. | Зам.директора Зам.директора Зам.директора Зам.директора Зам.директора |
| Материально-техническое обеспечение | - Приобретение новой методической и учебной литературы для реализации ФГОС. - Пополнение банка электронных приложений к урокам. | Зам.директора Кураторы параллелей |
| Март 2012 |  |  |
| Организационное сопровождение | - Формирование заявки на УМК для реализации ФГОС в 2012-2013 учебном году. | Зам.директора, зав.библиотекой |
| Методическое сопровождение | - Конкурс открытых уроков «Применение СОО, формирующих УУД учащихся». | Зам.директора |
| Информационное сопровождение | - Размещение новых документов в разделе «Внедрение ФГОС в МОУ СШ № 93» в школьной сети. - Размещение новых документов на информационном стенде для родителей. - Размещение информации о ходе внедрения ФГОС НОО на сайте школы. | Зам.директора, Зам.директора Зам.директора |
| Материально-техническое обеспечение | - Пополнение банка электронных приложений к урокам. | Кураторы параллелей |
| Апрель 2012 |  |  |
| Организационное сопровождение | - Корректировка системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС. | Зам.директора |
| Нормативно-правовое сопровождение | - Корректировка основной образовательной программы начального общего образования. | Зам.директора |
| Методическое сопровождение | - Обобщение опыта работы по введению ФГОС. | Зам.директора |
| Информационное сопровождение | - Размещение новых документов в разделе «Внедрение ФГОС в МОУ СШ № 93» в школьной сети. - Размещение новых документов на информационном стенде для родителей. - Размещение информации о ходе внедрения ФГОС НОО на сайте школы. | Зам.директора, Зам.директора Зам.директора |
| Материально-техническое обеспечение | - Пополнение банка электронных приложений к урокам. | Кураторы параллелей |
| Май 2012 |  |  |
| Организационное сопровождение | - Корректировка модели взаимодействия МОУ общего образования и структурных подразделений школы, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности. - Анализ работы за второе полугодие 2011-2012 учебного года по введению ФГОС. - Анализ итогового исследования учебных достижений учащихся 1,2-х классов. - Анализ результатов психологической диагностики учащихся 1,2-х классов. | Зам.директора Зам.директора Зам.директора Зам.директора |
| Нормативно-правовое сопровождение | - Анализ работы по апробации в 1, 2-х классах рабочих программ по учебным предметам. | Зам.директора |
| Методическое сопровождение | - Педсовет «Анализ работы школы по введению ФГОС» | Зам.директора |
| Информационное сопровождение | - Общее собрание родителей учащихся первых классов. - Размещение документов в разделе «Внедрение ФГОС в МОУ СШ № 93» в школьной сети, на информационном стенде, на сайте школы. | Зам.директора Зам.директора |
| Материально-техническое обеспечение | - Приобретение новой методической и учебной литературы для реализации ФГОС. - Оснащение учебных кабинетов современным оборудованием. - Оформление электронных приложений к урокам в виде каталога. | Зам.директора Зам.директора Кураторы параллелей |
| Июнь 2012 |  |  |
| Организационное сопровождение | - Разработка программ по учебным предметам начального общего образования (3,5-е классы). - Проектирование основной образовательной программы МОУ школы № 93 начального общего образования (3,5-е классы). | Зам.директора Зам.директора |
| Нормативно-правовое сопровождение | - Проект дополнений в основную образовательную программу начального общего образования. | Зам.директора |
| Методическое сопровождение | - Консультации для педагогов по разработке учебных программ по предметам | Зам.директора |
| Информационное сопровождение | - Курсы повышения квалификации по введению ФГОС для учителей будущих 1-2-х классов. | Зам.директора |
| Материально-техническое обеспечение | - Модернизация оборудования и ремонт помещений. | Зам.директора |
| Режим инновационной работы | Этапы инновационной работы по годам |  |
|  | 2011-2012 учебный год |  |
| Организационное и программно-методическое сопровождение инноваций | Тема инновации: «Первые опыты освоения мыследеятельностной (МД) педагогики» |  |
| Организационное сопровождение освоения и введения элементов МД-педагогики | - Изучение концепций, педагогических монографий, методических пособий основателей МД-педагогики (Громыко Ю.В., Давыдова В.В., Эльконина Д.Б., Щедровицкого Г.П., Губановой Т.М.) - Разработка материалов и участие в проекте «Строим Школу будущего» и конкурсе «Учитель Школы будущего». - Участие в межрегиональной конференции «Мыследеятельностная практика образования – создание новой Российской педагогики» | Январь – май 2011 Март 2011 Май 2011 |
| Программно-методическое сопровождение инновации | - Методический совет: «Мыследеятельностная педагогика – инновация в образовании»; - Педагогический совет: «Мыследеятельностная педагогика – инновация в образовании»; - Заседание предметных кафедр: «Базовые технологии МД-педагогики»; - Круглый стол «Обмен мнениями по применению ОДИ в урочной деятельности». | Август 2011 Май 2011 Сентябрь 2011 Январь 2012 |
| Исследование | - Анкетирование педагогов по теме: «Изучение профессиональной готовности учителя к внедрению инноваций»; - Тест на выявление тенденций к стилям педагогического общения; - Входной контроль знаний учащихся 2-11-х классов; - Мониторинг обученности в конце триместров, полугодий, года; - Анкетирование учащихся на тему: «Психологическая атмосфера в классном коллективе» | Август 2011 Август 2011 Сентябрь, 4-я неделя По графику Апрель 2012 |
| Проектирование | - Включение в план методической работы, МС, кафедр вопросов по освоению МД-педагогики; - Составление плана проведения открытых уроков с использованием технологий МД-педагогики; - Составление плана работы творческих групп по введению МД-педагогики; - Планирование тем самообразования учителей по введению МД-педагогики. - Проектирование конкурса открытого урока «ОДИ в урочной деятельности» | Август-сентябрь 2011 Август-сентябрь 2011 Сентябрь 2011 Сентябрь 2011 Сентябрь 2011 |
| Апробация инновации | - Проведение, посещение, анализ уроков с применением технологий МД-педагогики; - Защита тем самообразования учителей по введению МД-педагогики; - Проведение образовательно-деятельностных игр | В течение учебного года Март 2012 В течение учебного года |
| Подведение итогов инновационной работы за 2011-2012 учебный год | - Заседание кафедр по подведению итогов освоения М-Д педагогики - Творческие отчеты по инновационной работе по М-Д педагогике. | Май 2012 |

Прогноз результативности реализации

подпрограммы «Экспериментальная и инновационная  работа МОУ СШ № 93 на 2011-2012 учебный год»

| № | Критерии эффективности | Показатели | Методы исследования | Прогнозируемая результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовая готовность к экспериментальной и инновационной работе | Знание педагогами нормативно-правовой базы эксперимента и инновации | Анкетирование Собеседование | Оперативное использование знаний в педагогической практике |
| 2. | Управление экспериментальной и инновационной работой | Научная организация педагогической практики педагогов | Анкетирование Социологические исследования | Целенаправленность и точность в работе. Вовлечение в управление опытных педагогов. |
| 3. | Методическая поддержка эксперимента и инноваций | Владение педагогов технологиями, адекватными задачам эксперимента | Посещение уроков Печатные работы педагогов Методические разработки | Повышение уровня обученности учащихся. Прирост количества победителей и призеров олимпиад, конкурсов. Прирост количества медалистов. |
| 4. | Разработка основной образовательной программы и учебных программ по эксперименту по ФГОС | Целенаправленное, поэтапное осуществление эксперимента | Рецензирование разработанных программ | Полная реализация экспериментального плана работы. Анализ экспериментальной и инновационной деятельности. Переход инноваций в режим функционирования школы. |